Управление образования

администрации

Красногвардейского района Республики Адыгея

385 300 с. Красногвардейское

ул. Чапаева, 93

тел. 5-14-90, факс 5-14-90

Российскэ Федерацие

Адыгэ РеспубликэмкIэ

Красногвардейскэ районым

и администрацие

гъэсэныгъмкIэ и управление

385300 с.Красногвардейск

ул. Чапаевыр, 93

тел. 5-14-90, факсыр 5-14-90

ПРИКАЗ

###### от  01.10.2020 г. №252

с. Красногвардейское

Об утверждении «дорожной карты» по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Красногвардейском районе в 2020-2021 учебном году

В целях подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Красногвардейском районе в 2020-2021 учебном году (далее соответственно – ГИА-9, ГИА-11), руководствуясь Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 г. № 190/1512, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 г. № 189/1513

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить «дорожную карту» по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Красногвардейском районе в 2020-2021 учебном году (приложение № 1).

2. Муниципальному координатору  Биржевой А.Б.  в срок до 10.11.2020 г.:

- довести настоящий приказ до сведения руководителей общеобразовательных организаций МО «Красногвардейский район»;

- обеспечить его размещение на сайте Управления образования;

3. Руководителям ОО разработать школьные «дорожные карты» по подготовке к проведению ГИА - 9 и ГИА – 11, разместить их на сайте ОО.

4. Контроль  за  исполнением  данного  приказа  оставляю за  собой.

Начальник  управления образования                                                                       М.К.Цеева

Приложение № 1

к  приказу Управления образования

от 01.10.2020г.  №252

Дорожная карта по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Красногвардейском районе в 2020-2021 учебном году

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Анализ проведения ГИА -11 в 2020 году |  |  |  |
| 1.1. | Проведение статистического анализа по итогам ГИА-11, включая анализ результатов выпускников, получивших аттестат с отличием. | Июль-август 2020 г. | Биржева А.Б. |
| 1.2. | Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-11. | август 2020 г. | Биржева А.Б. |
| 1.3. | Подведение итогов проведения ГИА-11 | август 2020 г. | Биржева А.Б. |
| II. Меры по повышению качества преподавания предметов |  |  |  |
| 2.1. | Осуществления мониторинга функционирования в ОО систем внутреннего мониторинга качества образования | Сентябрь 2020г.-май 2021г. | Крехова А.А. Биржева А.Б. |
| 2.2. | Организация работы с обучающимися, входящими в «группу риска»: - организация работы районных учебно – консультационных пунктов по математике и русскому языку; - консультации по математике и русскому языку, предметам по выбору в образовательных организациях; -организация участия в муниципальных контрольно-диагностических работах | Сентябрь 2020г.-май 2021г. по отдельным планам в течение года | Крехова А.А. Биржева А.Б., Джолова Т.Ш., руководители ОО |
| 2.3. | Подведение итогов реализации комплекса мер по совершенствованию преподавания учебных предметов при подготовке обучающихся общеобразовательных организаций к ГИА-9 и ГИА-11 в 2020-2021 учебном году, внесение корректировок | до 1 декабря 2020 г. | Крехова А.А. Биржева А.Б. |
| 2.4. | Разработка плана мониторинговых мероприятий оценки качества общего образования на 2020-2021 учебной год (с учетом графика проведения ВПР, НИКО) | Сентябрь – ноябрь 2020 г. | Крехова А.А. Биржева А.Б., Джолова Т.Ш. |
| 2.5. | Мониторинг учебных достижений обучающихся 9,10,11 классов , в том числе обучающихся, претендующих на получение аттестата с отличием | В течение учебного года | Крехова А.А. Биржева А.Б., Руководители ОО |
| 2.6. | Обеспечение работы муниципальных тьюторов, районных методических объединений, учителей - предметников по подготовке выпускников 9, 11 классов к ГИА | В течение учебного года | Крехова А.А. Биржева А.Б., Джолова Т.Ш., руководители ОО |
| III. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка проекта постановления администрации МО «Красногвардейский район» о подготовке и проведении ГИА в 2021 году. | ноябрь 2020 г. | Крехова А.А. Биржева А.Б. |
| 3.2. | Подготовка нормативных правовых актов по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11: - об утверждении порядка хранения материалов ГИА-9, ГИА-11 - об информационной безопасности при подготовке и проведении ГИА-9 и ГИА-11, - об организации и проведению итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах; - о проведении итогового сочинения (изложения); - об организации работы «Горячей линии». | декабрь 2020 г. декабрь 2020 г. ноябрь 2020 г. ноябрь 2020 г. ноябрь 2020 г. | Крехова А.А. Биржева А.Б. |
| 3.3. | Распространение приказов Министерства просвещения Российской Федерации, Республики Адыгея, других нормативных правовых актов, методических рекомендаций, подготовленных РЦОИ, доведение их до сведения ОО | по мере поступления | Крехова А.А. Биржева А.Б. |
| 3.4. | Приведение муниципальной базы нормативных документов в соответствие с региональными нормативными правовыми актами | в течение 2-х недель после введения в действие региональных нормативных документов | Крехова А.А. Биржева А.Б. |
| IV. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 4.1. | Распределение средств муниципального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11, в том числе на: -организацию видеонаблюдения в ППЭ при проведении ГИА-9 - дооборудование ППЭ -материалы для тиражирования КИМов | январь 2021 г. | Крехова А.А. Биржева А.Б. |
| 4.2. | Размещение заказов на выполнение работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 г.: -обеспечение видеонаблюдения в ППЭ при проведении ГИА-9 - дооснащение ППЭ техническими средствами | ноябрь 2020 г. - май 2021 г. | Ляшенко И.И. руководитель МБОУ «Гимназия №1» |
| V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 5.1. | Обеспечение участия специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-2021 (досрочный, основной, сентябрьский периоды) к обучению в дистанционном режиме на он-лайн «Учебной платформе по подготовке специалистов, привлекаемых к ГИА-11» ФБГУ «ФЦТ» | Февраль, май, август 2021 г. | Крехова А.А. Биржева А.Б. |
| 5.2. | Обеспечение участия муниципальных координаторов в обучающих семинарах | Октябрь – ноябрь 2020 г. | Крехова А.А. Биржева А.Б. |
| 5.3. | Обеспечение участия в обучающем семинаре с последующим тестированием для руководителей ППЭ, членов ГЭК, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ | Февраль - май 2021 г. | Крехова А.А. Биржева А.Б. |
| 5.4. | Обеспечение участия в обучении кандидатов в составы предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) | по графику АРИПК | Джолова Т.Ш. |
| 5.5. | Обеспечение участия в обучении кандидатов в составы предметных комиссий ГИА-9 | по графику АРИПК | Крехова А.А. Биржева А.Б. |
| 5.6. | Организация информационно-разъяснительной работы по привлечению общественности к участию в наблюдении за проведением государственной итоговой аттестации | декабрь 2020 г. - март 2021 г | Крехова А.А. Биржева А.Б. |
| 5.7. | Обеспечение участия общественных наблюдателей в обучающих семинарах | по графику АРИПК | Крехова А.А. Биржева А.Б. |
| 5.8. | Проведение муниципальных семинаров-совещаний с руководителями методических объединений, учителями-предметниками, сдаваемых в форме ГИА-9 и ГИА-11 | по отдельному графику | Джолова Т.Ш. |
| 5.9. | Проведение обучения организаторов ППЭ | Ноябрь 2020 – май 2021 г. | Крехова А.А. Биржева А.Б. |
| 5.10. | Проведение обучающих семинаров для координаторов школ по вопросам проведения ГИА | Ежемесячно | Крехова А.А. Биржева А.Б. |
| VI. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 6.1. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году | ноябрь 2020 года | Крехова А.А. Биржева А.Б. |
| 6.2. | Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755; 1 этап сбора и внесения сведений в ФИС ГИА и приема, РИС 2 этап сбора и внесения сведений в ФИС ГИА и приема, РИС 3 этап сбора и внесения сведений в ФИС ГИА и приема, РИС | по отдельному графику Ноябрь 2020 г. Январь 2021г. Февраль 2021 г. | Крехова А.А. Биржева А.Б. |
| 6.3. | Определение и направление для утверждения кандидатур руководителя ППЭ, членов ГЭК | ноябрь –декабрь 2020 г. | Крехова А.А. Биржева А.Б. |
| 6.4. | Определение и направление кандидатур членов предметных комиссий в Министерство образования и науки РА для согласования | январь 2021 г. | Крехова А.А. Биржева А.Б. |
| 6.5. | Организация и проведение итогового сочинения в основной и дополнительный сроки | ноябрь 2020 г. – май 2021 г. | Биржева А.Б. |
| 6.6. | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 классах в основной и дополнительный сроки | ноябрь 2020 г. – май 2021 г. | Крехова А.А. |
| 6.8. | Обеспечение готовности систем видеонаблюдения в ППЭ | апрель, май 2021 г. | Крехова А.А. Биржева А.Б., Ляшенко И.И. |
| 6.9. | Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов: - организация аудиторий в ППЭ на первом этаже с видеонаблюдением в режиме оффлайн; - создание в ППЭ помещений для медицинского сопровождения и приема пищи. | в течение года | Крехова А.А. Биржева А.Б., Бельмехова И.Г. |
| 6.10. | Организация предоставления транспорта при проведении ГИА-9 и ГИА-11 | апрель - июнь, сентябрь 2021 г. | Биржева А.Б., Крехова А.А. Руководители ОО |
| 6.11. | Подготовка общественных наблюдателей к аккредитации, организация работы общественных наблюдателей. | до 30 марта 2021г. | Биржева А.Б., Крехова А.А. |
| 6.12. | Проведение мониторинга: - движения контингента обучающихся; - учебных достижений обучающихся; - информационного сопровождения ГИА-9, ГИА-11. | декабрь 2020 г. - май 2021 г. декабрь 2020 г. - апрель 2021 г. | Биржева А.Б., Крехова А.А. |
| 6.13. | Обеспечение межведомственного взаимодействия с: - ПАО «Ростелеком»; - ОМВД России по Красногвардейскому району; - ГБУЗ «Красногвардейская ЦРБ» по вопросам: - информирования о местах расположения ППЭ и сроках проведения ГИА; - согласования вопросов функционирования камер видеонаблюдения в ППЭ; - определения состава и количества медицинских работников, направляемых в ППЭ | Январь - май 2021 г. | Биржева А.Б., Крехова А.А. |
| 6.14. | Участие в апробациях по технологии «Сканирование в ППЭ», «Печать КИМ в ППЭ», технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») | по отдельному графику | Биржева А.Б., Крехова А.А. |
| VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 7.1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 участников ГИА, их родителей, ведение официального сайта Управления образования, в том числе: - объявление сроков и мест подачи заявлений на прохождение ГИА, места регистрации на сдачу ЕГЭ (досрочный, основной этап); - объявление о сроках, местах и порядке информирования о порядке ГИА (досрочный период); - объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения подачи апелляций (основной период); - объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА (основной период) | до 1 декабря 2020 г. до 14 февраля 2021 г. до 26 апреля 2021 г. до 26 февраля 2021 г. | Биржева А.Б., Крехова А.А. |
| 7.2. | Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 | ноябрь 2020 г. в течение учебного года | Биржева А.Б., Крехова А.А. |
| 7.3. | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности Красногвардейского района о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году | в течение учебного года | Биржева А.Б., Крехова А.А. |
| 7.4. | Организация совещаний, семинаров с руководителями ОО по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | Ежеквартально | Биржева А.Б., Крехова А.А. |
| 7.5. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО | ноябрь 2020 г., январь, март, май 2020 г. | Биржева А.Б., Крехова А.А. |
| 7.6. | Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | по отдельному графику | Биржева А.Б., Крехова А.А. руководители ОО |
| 7.7. | Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам | в течение учебного года | Биржева А.Б., Крехова А.А. руководители ОО |
| 7.8. | Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников | в течение учебного года | Биржева А.Б., Крехова А.А. руководители, психологи ОО |
| 7.9. | Организация межшкольного взаимодействия по обмену опытом организации участия в ГИА-9 и ГИА-11 | в течение учебного года | Биржева А.Б., Крехова А.А. руководители ОО |
| 7.10. | Обеспечение участия в анкетировании обучающихся и их родителей по вопросам психологической готовности к ГИА | Март 2021 г. | Биржева А.Б., Крехова А.А. руководители ОО |
| VIII. Контроль организации ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 8.1. | Проведение собеседований с руководителями ОО по выполнению школьных «дорожных карт» по организации проведению ГИА в 2020 году, анализ «зон риска». | Декабрь 2020 г., март 2021 г. | Цеева М.К., Биржева А.Б., Крехова А.А., Джолова Т.Ш. |
| 8.2. | Мониторинг подготовки обучающихся образовательных учреждений к ГИА, в том числе обучающихся, претендующих на получение аттестата с отличием | январь, май 2021 г. | Биржева А.Б., Крехова А.А. руководители ОО |
| 8.3. | Осуществление контроля за проведением итогового собеседования по русскому языку, как условие допуска к ГИА-9 | Февраль, апрель, май 2021г. | Крехова А.А. |
| 8.4. | Осуществление контроля за проведением итогового сочинения, как условие допуска к ГИА 11 | Декабрь 2020, февраль, май 2021 г. | Биржева А.Б. |
| 8.5. | Осуществление контроля за проведением обучения лиц в ОО, привлекаемых к проведению ГИА 9 и ГИА 11 | Ноябрь 2020 - май 2021 г | Биржева А.Б., Крехова А.А. руководители ОО |
| 8.6. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА в Красногвардейском районе: - оформление информационных стендов в ОО по проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2021 г.; - размещение соответствующей информации на сайтах ОО; - проведение родительских собраний; - работа «горячей линии» ГИА; -осуществление контроля за работой муниципальных тьюторов, районных методических объединений, учителей - предметников по подготовке выпускников 9, 11 классов к ГИА | в течение учебного года | Биржева А.Б., Крехова А.А. руководители ОО |
| 8.7. | Организация проверки готовности ППЭ к проведению ГИА - 202 | По отдельному графику | Биржева А.Б., Крехова А.А. |